**开封市金明区公安消防大队晋安路中队一至三楼装修项目二次变更公告**

**一、项目名称及项目编号**

项目名称：开封市金明区公安消防大队晋安路中队一至三楼装修项目 二次

项目编号：GXZJ[2020]51

**二、变更内容**

**1、原招标文件中：**

第三章评标办法，响应性评审标准投标工期为30日历天。

**现变更为：**

第三章评标办法，响应性评审标准投标工期20日历天。

**2、原招标文件中：**

# **第五章工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一层电路 |  |  |  |
| 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 86.00 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗配 | m | 11.00 |
| 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 97 |
| 配线 | 1.名称:BV2.5mm2 2.配线部位:穿管 | m | 258.00 |
| 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 33 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 20 |
| 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 2 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 2 |
| 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 3 |
| 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 1 |
| 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 11 |
| 三相开关箱 | 1.名称：气泵开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 41.59 |
| 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 41.59 |
| 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 124.77 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 10 |
| 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 3 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 8 |
| 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 10 |
| 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 2 |
| 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 24 |
| 三相开关箱 | 1.名称：空调开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 三层电路 |  |  |  |
| 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL2 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 51.35 |
| 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 16.5 |
| 配线 | 1.名称:BV2.5mm2 2.配线部位:穿管 | m | 105.00 |
| 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 49.5 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 10 |
| 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 2 |
| 装饰灯 | 1.名称:长条灯 2.型号：70\*1200 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 12 |
| 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 20 |
| 装饰灯 | 1.名称：3寸筒灯  2安装形式：嵌入式 | 套 | 33 |
| 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 12 |
| 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 4 |
| 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 27 |
| 插座 | 1.名称：空调插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：2.5m | 个 | 2 |
| 三相开关箱 | 1.名称：空调开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 措施项目 |  |  |  |
| 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一层拆除项目 |  |  |  |
| 木门窗拆除 | 1.拆除原套装木门 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 木门窗拆除 | 1.拆除原门框拆除 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 砖砌体拆除 | 1.门洞加大拆改（240mm砖墙拆除） | m3 | 0.29 |
| 平面块料拆除 | 1.楼梯间门口地砖 2.饰面材料种类:地板砖 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 7.89 |
| 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除 2.厚度;150mm | m2 | 131.62 |
| 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除 2.厚度;60mm | m2 | 80.81 |
| 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.墙面乳胶漆拆除后做凿毛处理 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 387.05 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：直径150圆形碗灯 | 套 | 21 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 2 |
| 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
| 管道拆除 | 1.原墙面装暖气管拆除 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m | 5.2 |
| 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.其他要求：详见相关设 | m3 | 2.49 |
| 二层拆除项目 |  |  |  |
| 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原始轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2.位置：详见图纸 | m2 | 50.12 |
| 金属门窗拆除 | 1.拆除构件的部位:原有不锈钢玻璃地弹门 2.门窗洞口尺寸:900\*2100 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 木门窗拆除 | 1.拆除原双开门框拆除 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 金属门窗拆除 | 1.拆除构件的部位:原有双开防盗门 2.门窗洞口尺寸:1430\*2440 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 10 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：筒灯 | 套 | 20 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：平板灯 | 套 | 4 |
| 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
| 平面块料拆除 | 1.过门石拆除 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.22 |
| 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m3 | 1.5 |
| 三层拆除项目 |  |  |  |
| 砖砌体拆除 | 1、拆除原240mm砖墙体 2、具体位置详见图纸 3、楼层内运输高度8m 4、运距自行考虑 | m3 | 9.01 |
| 木门窗拆除 | 1、拆除原套装木门 2、具体位置详见图纸 | 樘 | 4 |
| 金属门窗拆除 | 1、拆除原500\*2200窗户两处 2、具体位置详见图纸 | 樘 | 2 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 10 |
| 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：铝格栅灯 | 套 | 10 |
| 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 一层装修项目 |  |  |  |
| 楼梯间 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：步梯顶面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 22.80 |
| 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰麻石材机刨 | m2 | 7.2 |
| 块料墙面 | 1.加工砖上墙，300\*600，高度2700mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 6.21 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：步梯墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要 | m2 | 83.16 |
| 墙面一般抹灰 | 1、墙面局部抹灰找平 2、具体位置详见图纸 | m2 | 2.00 |
| 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
| 器材室 |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 19.59 |
| 600\*600地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600\*600仿古砖 | m2 | 19.59 |
| 黑色过门砖 | 过门石 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色过门砖20mm厚 | m2 | 0.18 |
| 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 1 |
| 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 6.34 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 34.55 |
| 块料墙面 | 1.米黄色墙砖，300\*600，高度2330mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 39.24 |
| 成品管封 | 1.名称：成品管封 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:防水卷帘 | m2 | 6.34 |
| 车库 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 263.38 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 188.41 |
| 块料墙面 | 1.米黄色墙砖，300\*600，高度1500mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 96.49 |
| 垫层 | 1.混凝土基础：200mm厚 2.混凝土强度：C30 3.钢筋网片：Φ6@250\*250 | m3 | 26.32 |
| 地面环氧地坪漆 | 1.基层类型：3mm厚水泥砂浆自流平 2.底漆种类：环氧地坪底漆 3.刮腻子遍数：批腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：环氧地坪面漆 | m2 | 265.48 |
| 成品哑口套 | 1.成品门套安装 | m2 | 2.16 |
| 指挥中心 |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 50.12 |
| 橡胶板楼地面 | 1.基层类型：20mm厚水泥砂浆找平层 2.中间做3mm厚水泥砂浆自流平 3.面层：塑胶地板 4.其他详见图纸 | m2 | 50.12 |
| 黑色过门砖 | 过门石 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色过门砖20mm厚 | m2 | 0.21 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 82.07 |
| 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 1 |
| 石材窗台板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:150宽人造石窗台板 | m2 | 0.62 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 25.64 |
| 中队部、干部备勤室 |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 60.51 |
| 木窗帘盒 | 1.窗帘盒基层:18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 2.窗帘盒面层:9.5mm厚石膏板刮腻子两遍刷乳胶漆三遍 3.高度位置详见图纸 | m | 18.39 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 115.22 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 52.41 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.76 |
| 南北走廊及楼梯间 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.67 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 388.83 |
| 吊顶天棚 | 1.顶面更换石膏板 | m2 | 15 |
| 全玻自由门 | 1.不锈钢玻璃地弹门 2.电子门禁 3.尺寸要求详见图纸 | m2 | 3.49 |
| 成品哑口套 | 1.成品门套安装 | m2 | 2.6 |
| 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
| 战斗班一室、二室 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 102.43 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 172.43 |
| 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 34.79 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 56.07 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.47 |
| 执勤器材库、备勤室、指导员室 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 46.96 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 139.89 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 27.57 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.82 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 三层装修项目 |  |  |  |
| 党团活动室 |  |  |  |
| 吊顶天棚 双层石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨双面石膏板吊顶 一层不上人 跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距不大于1米，次龙骨间距不大于600。 3.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板面层。 | m2 | 50.11 |
| 吊顶开灯口，风口 | 1.部位：吊顶石膏板开灯孔 | 个 | 33 |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 50.11 |
| 金属隔断 | 部位：门洞 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面细木工板18厚+双面12厚纸面石膏板 | m2 | 3.78 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 71.50 |
| 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 2 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 27.27 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.62 |
| 战斗三班、四班 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 129.02 |
| 金属隔断 | 部位：门洞 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面细木工板18厚+双面12厚纸面石膏板 | m2 | 5.67 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 186.42 |
| 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 2 |
| 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 46.16 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 76.31 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 3.42 |
| 仓库3 |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 24.35 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 61.59 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 13.57 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.31 |
| 南北走廊及楼梯间 |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 1.600\*600矿棉板 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 49.98 |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.67 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 388.49 |
| 全玻自由门 | 1.不锈钢玻璃地弹门 2.电子门禁 3.尺寸要求详见图纸 | m2 | 3.49 |
| 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
| 医务室 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 22.6 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 66.11 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 13.6 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.51 |
| 健身房 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 106.69 |
| 橡胶板楼地面 | 1.基层类型：20mm厚水泥砂浆找平层 2.中间做3mm厚水泥砂浆自流平 3.面层：塑胶地板 4.其他详见图纸 | m2 | 106.69 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 109.59 |
| 木窗帘盒 | 1.窗帘盒基层:18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 2.窗帘盒面层:9.5mm厚石膏板刮腻子两遍刷乳胶漆三遍 3.高度位置详见图纸 | m | 19.65 |
| 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 2.2 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 65.83 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.95 |
| 视频会议室 |  |  |  |
| 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 117.12 |
| 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.71 |
| 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 57.18 |
| 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 1.85 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 措施项目 |  |  |  |
| 满堂脚手架 |  | m2 | 1160 |

**现变更为：**

# **第五章工程量清单**

安装部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
|
|  |  | 一层电路 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 86.00 |
| 3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC25 3.配置形式：暗配 | m | 11.00 |
| 4 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 97 |
| 5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:BV2.5mm2 2.配线部位:穿管 | m | 258.00 |
| 6 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 33 |
| 7 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 20 |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 2 |
| 9 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 2 |
| 10 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 3 |
| 11 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 1 |
| 12 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 11 |
| 13 | 030404035007 | 三相开关箱 | 1.名称：气泵开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二层电路 |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 41.59 |
| 4 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 41.59 |
| 5 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 124.77 |
| 6 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 10 |
| 7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 3 |
| 8 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 8 |
| 9 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 10 |
| 10 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 2 |
| 11 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 24 |
| 12 | 030404035014 | 三相开关箱 | 1.名称：空调开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三层电路 |  |  |  |
| 1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL1 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 2 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL2 3.安装高度;1.5m | 台 | 1 |
| 3 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 51.35 |
| 4 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:墙内 40mm以内 | m | 16.5 |
| 5 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:BV2.5mm2 2.配线部位:穿管 | m | 105.00 |
| 6 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:BV4mm2 2.配线部位:穿管 | m | 49.5 |
| 7 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：300\*1200 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 10 |
| 8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯灯 2.型号：300 3.安装形式：天棚明装 | 套 | 2 |
| 9 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯 2.型号：70\*1200 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 12 |
| 10 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.型号：600\*600 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 20 |
| 11 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称：3寸筒灯  2安装形式：嵌入式 | 套 | 33 |
| 12 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 12 |
| 13 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 3.安装高度：1.3m | 个 | 4 |
| 14 | 030404035010 | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：0.3m | 个 | 27 |
| 15 | 030404035013 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.安装方式：暗装 3.安装高度：2.5m | 个 | 2 |
| 16 | 030404035012 | 三相开关箱 | 1.名称：空调开关箱 2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

装饰部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
|
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
|  |  | 一层拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原套装木门 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 2 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.拆除原门框拆除 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.门洞加大拆改（240mm砖墙拆除） | m3 | 0.29 |
| 4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.楼梯间门口地砖 2.饰面材料种类:地板砖 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 7.89 |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除 2.厚度;150mm | m2 | 131.62 |
| 6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土地面拆除 2.厚度;60mm | m2 | 80.81 |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面乳胶漆 2.墙面乳胶漆拆除后做凿毛处理 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 387.05 |
| 8 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：直径150圆形碗灯 | 套 | 21 |
| 9 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 2 |
| 10 | 011613001003 | 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
| 11 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.原墙面装暖气管拆除 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m | 5.2 |
| 12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.其他要求：详见相关设 | m3 | 2.49 |
|  |  | 二层拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原始轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2.位置：详见图纸 | m2 | 50.12 |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除构件的部位:原有不锈钢玻璃地弹门 2.门窗洞口尺寸:900\*2100 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 3 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.拆除原双开门框拆除 2.具体位置详见图纸 | 樘 | 1 |
| 4 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除构件的部位:原有双开防盗门 2.门窗洞口尺寸:1430\*2440 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 樘 | 1 |
| 5 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 10 |
| 6 | 011613001010 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：筒灯 | 套 | 20 |
| 7 | 011613001009 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：平板灯 | 套 | 4 |
| 8 | 011613001005 | 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
| 9 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.过门石拆除 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.22 |
| 10 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m3 | 1.5 |
|  |  | 三层拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原240mm砖墙体 2、具体位置详见图纸 3、楼层内运输高度8m 4、运距自行考虑 | m3 | 9.01 |
| 2 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1、拆除原套装木门 2、具体位置详见图纸 | 樘 | 4 |
| 3 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原500\*2200窗户两处 2、具体位置详见图纸 | 樘 | 2 |
| 4 | 011613001006 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：双管灯 | 套 | 10 |
| 5 | 011613001008 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 2.名称：铝格栅灯 | 套 | 10 |
| 6 | 011613001007 | 电箱拆除 | 1.电箱拆除 2.名称：配电箱 | 套 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 一层装修项目 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 011406001002 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：步梯顶面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 22.80 |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰麻石材机刨 | m2 | 7.2 |
| 3 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.加工砖上墙，300\*600，高度2700mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 6.21 |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：步梯墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要 | m2 | 83.16 |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面局部抹灰找平 2、具体位置详见图纸 | m2 | 2.00 |
| 6 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
|  |  | 器材室 |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 19.59 |
| 2 | 011102003001 | 600\*600地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:600\*600仿古砖 | m2 | 19.59 |
| 3 | 011102003001 | 黑色过门砖 | 过门石 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色过门砖20mm厚 | m2 | 0.18 |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 1 |
| 5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 6.34 |
| 6 | 011406001003 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 34.55 |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.米黄色墙砖，300\*600，高度2330mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 39.24 |
| 8 | 001001001001 | 成品管封 | 1.名称：成品管封 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 9 | 010810001011 | 窗帘 | 1.窗帘材质:防水卷帘 | m2 | 6.34 |
|  |  | 车库 |  |  |  |
| 1 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 263.38 |
| 2 | 011406001005 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 188.41 |
| 3 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.米黄色墙砖，300\*600，高度1500mm，白色水泥填缝 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 96.49 |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土基础：200mm厚 2.混凝土强度：C30 3.钢筋网片：Φ6@250\*250 | m3 | 26.32 |
| 5 | 011406001006 | 地面环氧地坪漆 | 1.基层类型：3mm厚水泥砂浆自流平 2.底漆种类：环氧地坪底漆 3.刮腻子遍数：批腻子两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：环氧地坪面漆 | m2 | 265.48 |
| 6 | 010808001001 | 成品哑口套 | 1.成品门套安装 | m2 | 2.16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 二层装修项目 |  |  |  |
|  |  | 指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 50.12 |
| 2 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.基层类型：20mm厚水泥砂浆找平层 2.中间做3mm厚水泥砂浆自流平 3.面层：塑胶地板 4.其他详见图纸 | m2 | 50.12 |
| 3 | 011102003004 | 黑色过门砖 | 过门石 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色过门砖20mm厚 | m2 | 0.21 |
| 4 | 011406001007 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 82.07 |
| 5 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 1 |
| 6 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:150宽人造石窗台板 | m2 | 0.62 |
| 7 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 25.64 |
|  |  | 中队部、干部备勤室 |  |  |  |
| 1 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 60.51 |
| 2 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒基层:18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 2.窗帘盒面层:9.5mm厚石膏板刮腻子两遍刷乳胶漆三遍 3.高度位置详见图纸 | m | 18.39 |
| 3 | 011406001008 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 115.22 |
| 4 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 52.41 |
| 5 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.76 |
|  |  | 南北走廊及楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.67 |
| 2 | 011406001010 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 388.83 |
| 3 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.顶面更换石膏板 | m2 | 15 |
| 4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.不锈钢玻璃地弹门 2.电子门禁 3.尺寸要求详见图纸 | m2 | 3.49 |
| 5 | 010808001002 | 成品哑口套 | 1.成品门套安装 | m2 | 2.6 |
| 6 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
|  |  | 战斗班一室、二室 |  |  |  |
| 1 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 102.43 |
| 2 | 011406001012 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 172.43 |
| 3 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 34.79 |
| 4 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 56.07 |
| 5 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.47 |
|  |  | 执勤器材库、备勤室、指导员室 |  |  |  |
| 1 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 46.96 |
| 2 | 011406001014 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 139.89 |
| 3 | 010810001004 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 27.57 |
| 4 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.82 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 三层装修项目 |  |  |  |
|  |  | 党团活动室 |  |  |  |
| 1 | 011302001004 | 吊顶天棚 双层石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨双面石膏板吊顶 一层不上人 跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距不大于1米，次龙骨间距不大于600。 3.面层材料品种、规格、颜色：双层石膏板面层。 | m2 | 50.11 |
| 2 | 011304002001 | 吊顶开灯口，风口 | 1.部位：吊顶石膏板开灯孔 | 个 | 33 |
| 3 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 50.11 |
| 4 | 011210002001 | 金属隔断 | 部位：门洞 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面细木工板18厚+双面12厚纸面石膏板 | m2 | 3.78 |
| 5 | 011406001016 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 71.50 |
| 6 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 2 |
| 7 | 010810001005 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 27.27 |
| 8 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.62 |
|  |  | 战斗三班、四班 |  |  |  |
| 1 | 011406001017 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 129.02 |
| 2 | 011210002002 | 金属隔断 | 部位：门洞 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面细木工板18厚+双面12厚纸面石膏板 | m2 | 5.67 |
| 3 | 011406001018 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 186.42 |
| 4 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.成品套装单开门 | 樘 | 2 |
| 5 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 46.16 |
| 6 | 010810001006 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 76.31 |
| 7 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 3.42 |
|  |  | 仓库3 |  |  |  |
| 1 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.600\*600白色铝扣板天花 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 24.35 |
| 2 | 011406001019 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 61.59 |
| 3 | 010810001012 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 13.57 |
| 4 | 010809004008 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.31 |
|  |  | 南北走廊及楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.600\*600矿棉板 2.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 49.98 |
| 2 | 011406001022 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.67 |
| 3 | 011406001023 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 388.49 |
| 4 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.不锈钢玻璃地弹门 2.电子门禁 3.尺寸要求详见图纸 | m2 | 3.49 |
| 5 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.原有栏杆除锈刷漆 | m2 | 8 |
|  |  | 医务室 |  |  |  |
| 1 | 011406001024 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 22.6 |
| 2 | 011406001025 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 66.11 |
| 3 | 010810001008 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 13.6 |
| 4 | 010809004011 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 0.51 |
|  |  | 健身房 |  |  |  |
| 1 | 011406001026 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 106.69 |
| 2 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.基层类型：20mm厚水泥砂浆找平层 2.中间做3mm厚水泥砂浆自流平 3.面层：塑胶地板 4.其他详见图纸 | m2 | 106.69 |
| 3 | 011406001027 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 109.59 |
| 4 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒基层:18mm细木工板基层刷防火涂料三遍 2.窗帘盒面层:9.5mm厚石膏板刮腻子两遍刷乳胶漆三遍 3.高度位置详见图纸 | m | 19.65 |
| 5 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢推拉窗 2.6+6中空钢化玻璃 | m2 | 2.2 |
| 6 | 010810001009 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 65.83 |
| 7 | 010809004012 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 2.95 |
|  |  | 视频会议室 |  |  |  |
| 1 | 011406001028 | 抹灰面油漆 | 部位：天棚面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 117.12 |
| 2 | 011406001029 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 | 部位：墙面 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：一底漆两面漆 4.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 148.71 |
| 3 | 010810001010 | 窗帘 | 1.窗帘材质:一布一纱 2.窗帘高度、宽度:详见竣工图 3.窗帘层数:双层 | m2 | 57.18 |
| 4 | 010809004013 | 石材窗台板 | 1.人造石材窗台板 2.窗台面板材质、规格、颜色：120mm宽 3.其他要求：详见相关设计及规范要求 | m2 | 1.85 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 1160 |

**3.原招标文件中**

电子投标文件上传截止时间2020年7月 13日9点 20 分（北京时间）

**现变更为：**

电子投标文件上传截止时间2020年7月 20日9点 20 分（北京时间）。

**三、公告发布媒体：**

本次招标公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》同时发布。

**注：其他内容不变**

**四、联系方式：**

招标人：开封市金明区公安消防大队

地 址：金明区晋安路一号

联系人：刘先生

联系电话：15937827877

招标代理单位：陕西高信工程造价咨询有限公司

地址：郑州市金水区林科路6号院4号楼18层1801号

联 系 人：魏先生

联系电话：15037867891

监督单位名称：开封市新区财政局

联系人：开封市新区财政局

联系电话： 0371-22850514